附件1：

潮阳区电子商务进农村人才培训实施方案

为全力推进潮阳区电子商务进农村人才培训工作，根据《汕头市潮阳区人民政府办公室关于印发电子商务进农村示范县（区）实施方案的通知》（汕潮阳府办﹝2018﹞49号）精神，结合我区实际，特制定本实施方案。

一、培训对象

各镇（街道）的领导班子成员及机关企事业单位工作人员、村（社区）两委干部、农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女、残疾人以及有劳动能力的贫困户，重点培训贫困村、贫困家庭的电商人才等。

二、培训内容

结合当前我区精准扶贫工作，就农村电子商务的相关知识进行分类培训。对各乡镇（街道）的领导班子成员及机关企事业单位工作人员、村（社区）两委干部、农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女、残疾人以及有劳动能力的贫困户进行基础普及性培训；对个体户性质的电子商务新从业人员和新从事电子商务的企业进行增值性培训。普及性培训重点是培训了解国内外电子商务发展的现状和趋势，电子商务的基本知识以及省、市、区有关支持电子商务发展的政策措施等。增值性培训重点是培训了解电子商务发展的现状，熟悉各电子商务主流平台的开店流程，熟练掌握物流、采购、支付等关键环节的应用技术，特别是针对农产品上行开展有关网点开设、宣传推广、产品营销等实操培训。

三、培训时间

9月份起安排培训（各场次培训时间由各镇（街道）与广东奎创科技股份有限公司协商落实），于2019年12月底前完成全区的培训工作。

四、培训人数

全区计划培训5500人次，其中13个省定贫困村有劳动能力的贫困户普及性培训840人次以上。

五、培训教材

培训教材由广东奎创科技股份有限公司提供，各镇（街道）根据所需自行选择。

六、培训机构

全区的培训工作由广东奎创科技股份有限公司负责。

七、培训方式

采取线上培训和线下培训两种方式。其中：线上培训为普及性和增值性培训；线下培训由第三方培训机构组织教师深入到各镇（街道）和农村中进行培训，培训教材可根据各地所需自行选择。

八、工作要求

本次全区农村电子商务人才培训涉及面广、培训人数多、时间紧、任务重，区工信局、各镇（街道）、广东奎创科技股份有限公司要密切配合，各司其职，共同做好培训工作。区工信局要做好统筹协调工作；各镇（街道）要高度重视培训工作，提前落实培训场地，组织人员按时参加；培训承办单位要选派优秀教师负责教学工作，确保圆满完成培训工作任务，每月应定期向区工信局上报培训进度情况等材料。（联系电话：83603673，传真：83817578；邮箱：3512574881@qq.com）

潮阳区电子商务进农村示范县（区）领导小组办公室（代章）

2019年8月8日

附件2

各镇（街道）联络人名单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位** | **姓名** | **职务** | **手机** | **邮箱** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

附件3

潮阳区电子商务进农村人才培训任务安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训方式 | 培训区域 | 培训人次 | 培训承办单位 |
| 线上+线下 | 文光街道 | 300 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 城南街道 | 300 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 棉北街道 | 300 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 金浦街道 | 300 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 海门镇 | 550 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 和平镇 | 550 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 铜盂镇 | 400 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 谷饶镇 | 400 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 贵屿镇 | 400 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 河溪镇 | 500 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 西胪镇 | 500 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 关埠镇 | 500 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 金灶镇 | 500 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 合计 | 5500 |  |

附件4

 潮阳区省定贫困村电子商务人才培训安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属区域 | 贫困村名 | 贫困户数 | 培训人次 | 培训承办单位 |
| 铜盂镇 | 溪东村 | 89 | 89 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 和平镇 | 光明社区 | 36 | 50 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 海门镇 | 坑尾村 | 61 | 61 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 西胪镇 | 东潮村 | 49 | 49 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 龙溪村 | 22 | 44 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 河溪镇 | 南陇村 | 48 | 48 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 关埠镇 | 路外村 | 98 | 98 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 金灶镇 | 桥陈村 | 38 | 53 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 桥前村 | 50 | 50 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 舒荣村 | 59 | 59 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 旗头村 | 50 | 50 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 波头村 | 72 | 72 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 前洋村 | 117 | 117 | 广东奎创科技股份有限公司 |
| 合计 | 13 | 789 | 840 |  |